## cronograma ar condicionado
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - proposta
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ÍTEM | SERVIÇO | MÊS 01 | [5 empty] | MÊS 02 | [5 empty] | MÊS 03 | [5 empty] | MÊS 04 | [5 empty] | TOTAL DO ITEM
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | Fase 01 – Montagem da nova rede elétrica para atender as casas de máquinas dos novos Equipamentos de ar condicionado. | MÊS 01 5: 167090.43 | 167090.43
2 | Fase 02 - Desabilitar e retirar o fancoil FC-03 e retirar os dutos e ligação hidráulica e quadro elétrico conforme projeto. | MÊS 02 20: 179913.29 | 179913.29
3 | Fase 03 – Instalar os novos split / splitão UE-01/UE-02/UE-03 inverter com a rede frigorígena, dutos e quadro elétrico conforme projeto.
4 | Fase 04 - Desabilitar e retirar o fancoil FC-04 e retirar os dutos e ligação hidráulica e quadro elétrico conforme projeto.
5 | Fase 05 – Instalar o novo splitão UE-04 inverter com a rede frigorígena, dutos e quadro elétrico conforme projeto.
6 | Fase 06 - Desabilitar e retirar os fancoil´s FC-05 e FC-06 e retirar os dutos e ligação hidráulica e quadro elétrico conforme projeto. | MÊS 03 5: 138659.64 | 138659.64
7 | Fase 07 – Instalar os novos splitões inverter UE-05 e UE-06 com as redes frigorígenas, dutos e quadro elétrico conforme projeto, abertura e fechamento de alvenária para entrada e saida dos equipamentos na casa de máquinas do auditório jaime câmara setor 04 (alvenaria, reboco e pintura)
8 | Fase 08 - Desabilitar e retirar os fancoil´s FC-09 e FC-10 e retirar os dutos e ligação hidráulica e quadro elétrico conforme projeto. | MÊS 03 20: 100520.55 | 100520.55
9 | Fase 09 – Instalar os novos splitões inverter UE-09 e UE-10 com as redes frigorígenas, dutos e quadro elétrico conforme projeto
10 | Fase 10 - Desabilitar e retirar os fancoil´s FC-07 e FC-08 e retirar os dutos e ligação hidráulica e quadro elétrico conforme projeto. | MÊS 04 5: 90376.48 | 90376.48
11 | Fase 11 – Instalar os novos splitões inverter UE-07 e UE-08 com as redes frigorígenas, dutos e quadro elétrico conforme projeto.
12 | Fase 12 - Desabilitar e retirar a CAG, retirando chillers, bombas torres e tubos, retirar as tubulações hidráulica do ar condicionado no teto do estacionamento setor 01, retirada de conexôes e tubulação dos fancoletes setor 2 no 1° piso e no térreo, reparo na laje e reconstituição do revestimento do piso. | MÊS 04 20: 45734.26 | 45734.26
13 | Fase 13 – Fazer o transporte, dos equipamentos e materiais retirados, para local determinado pelo contratante.
TOTAL DO MÊS |  | MÊS 01 5: 111393.62; MÊS 02 5: 235610.1; MÊS 03 5: 239180.19; MÊS 04 5: 136110.74 | 722294.65
TOTAL ACUMULADO |  | MÊS 01 5: 111393.62; MÊS 02 5: 347003.72; MÊS 03 5: 586183.91; MÊS 04 5: 722294.65
PERCENTUAL DO MÊS |  | MÊS 01 5: 15.42%; MÊS 02 5: 32.62%; MÊS 03 5: 33.11%; MÊS 04 5: 18.84%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | MÊS 01 5: 15.42%; MÊS 02 5: 48.04%; MÊS 03 5: 81.16%; MÊS 04 5: 100%